## КЦ (2)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "Уралэлектромедь"
[20 empty] | _________________________ |  |  |  |  | А.А.Королев
____ ____________ 2025 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК
технического обслуживания электронного оборудования КЦ БС АСУТП ПМК ОА
на 2026 год
№№ п/п | Наименование системы и электрооборудования | Отделение. (Место установки) | Инв.№ АСУТП Инв.№ оборуд. | Месяцы | [23 empty] | Все-го час
|  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII
|  |  |  | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол. | план | выпол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Система контроля и регулирования технологических параметров АКТ | КЦ | 65526
| ЩКМ1 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | 36
| ЩКМ2 |  |  | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩКМ3 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩКМ4 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | 36
| ЩКМ6 |  |  | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩКМ7 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩКМО |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | 36
| ЩКМО2 |  |  | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩК1 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩК2 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | 36
| ЩКО |  |  | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 38
| АРМ оператора |  |  | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | 64
| АСУТП медного отделения ВВК | КЦ | 047349
| Щит АСУТП медного отделения ВВК |  |  | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО3/12 | 12 |  | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/8 | 8 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/8 | 8 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/8 | 8
| АРМ оператора. АСУТП медного отделения ВВК |  |  | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 |  | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4
2 | Система контроля и регулирования технологических параметров ВВК медного отделения. АСУТП ВВК 3-я стадия | КЦ | 43583
| ШУ3 АСУТП ВВК 3-я стадия |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | 36
| ЩКМ1-4 АСУТП ВВК 3-я стадия |  |  | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩКМ2-2 АСУТП ВВК 3-я стадия |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | 36
| 132-ЩКМ1 АСУТП ВВК 3-я стадия |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | 36
| 132-ЩКМ2 АСУТП ВВК 3-я стадия |  |  | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩКМ1-3 АСУТП ВВК 3-я стадия |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | 36
| АРМ оператора АСУТП ВВК 3-я стадия |  |  | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | 64
3 | Система контроля и регулирования технологических параметров ВВК медного отделения. АСУТП "чистого цикла" ВВК. | КЦ | 47349
| ЩК1 АСУТП "чистого цикла" ВВК. |  |  | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩКМ2 АСУТП "чистого цикла" ВВК. |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | 36
| ЩКМ3 АСУТП "чистого цикла" ВВК. |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | 36
| ЩКМ 4. АСУТП "чистого цикла" ВВК. |  |  | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 36
| АРМ оператора АСУТП "чистого цикла" ВВК. |  |  | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | 64
4 | Промышленная установка по производству антисептика. АС контроля параметров и управления оборудованием | КЦ | 54756
| ШУ |  |  | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО3/8 | 8 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/5 | 5 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/5 | 5 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/5 | 5 | 47
| ШУ холодильной станцией. |  |  | ТО2/5 | 5 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО3/8 | 8 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/5 | 5 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/5 | 5 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | 47
| АРМ оператора. |  |  | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | 64
5 | СУ использования конденсатов КЦ для выработки пара в котельной | КЦ | 65449
| ЩКО |  |  | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/4 | 4 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО3/6 | 6 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/4 | 4 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/4 | 4 | 42
| ЩКМ1 |  |  | ТО2/4 | 4 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/4 | 4 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО3/6 | 6 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | ТО2/4 | 4 | ТО1/3 | 3 | ТО1/3 | 3 | 42
6 | АСУ установкой получения МДК | КЦ | 52124
| ШУ АСУ установкой получения МДК |  |  | ТО1/5 | 5 | ТО2/7 | 7 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/7 | 7 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО3/9 | 9 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/7 | 7 | ТО1/5 | 5 | 70
| АРМ оператора (MDK). АСУ установкой получения МДК |  |  | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | 64
| АРМ оператора (MLDCUPOROS). АСУ установкой получения МДК |  |  | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | 64
7 | АСУ дозатором никелевого купороса | КЦ | 46739 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО3/8 | 8 | ТО1/4 | 4 | 58
8 | АСУ машиной по изготовлению мешков | КЦ | 68932 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО3/8 | 8 | 66
9 | АСУТП подготовки растворов участка обезмеживания | КЦ | 64390
| ШУ АСУТП |  |  | ТО3/12 | 12 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/8 | 8 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/8 | 8 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/8 | 8 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | 68
| АРМ оператора |  |  | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | 63
10 | АСУ никелевого отделения | КЦ | 43363
| ЩК1 АСУ никелевого отделения |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/7 | 7 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | 35
| КН-ЩК1 АСУ никелевого отделения |  |  | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/7 | 7 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 35
| КН-ЩКМ2 АСУ никелевого отделения |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/7 | 7 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | 35
| КН-ЩКМ3 АСУ никелевого отделения |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/7 | 7 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/4 | 4 | 35
| АРМ оператора АСУ никелевого отделения |  |  | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | 64
11 | АСУ фильтр-прессом никелевого отделения №10.(Фильтр-пресс камерно-мембранный ФЗГМ 50-1-Н-800/52) | КЦ | 71973 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО3/10 | 10 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | 82
12 | Система противоаварийной защиты (ПАЗ) раздачи серной кислоты КЦ | КЦ | 65052 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/7 | 7 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/7 | 7 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО3/8 | 8 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/7 | 7 | 69
13 | АСУ фильтр-прессом никелевого отделения №7(Фильтр-пресс К 800/35) | КЦ | 50400 | ТО2/8 | 8 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/8 | 8 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/8 | 8 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО3/11 | 11 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | 75
14 | АСУ фильтр-прессом участка обезмеживания (Фильтр-пресс К800/35-32/25 MIX) | КЦ | 54755 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО3/10 | 10 | ТО1/6 | 6 | 82
15 | АСУ фильтр-прессом медного отделения №3(Фильтр-пресс ASKM800) | КЦ | 55178 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО3/12 | 12 | 84
16 | АСУ фильтр-прессом медного отделения №11(Фильтр-пресс камерно-мембранный ФЗГМ 50-1-Н-800/52) | КЦ | 73911 | ТО3/10 | 10 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/8 | 8 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | 80
17 | АСУ фильтр-прессами участка антисептика (2шт) | КЦ
| ШУ Фильтр-пресс участка антисептика № 3 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | 42
| ШУ обвязкой Фильтр-пресс участка антисептика № 3 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | 42
| ШУ Фильтр-пресс участка антисептика № 12 |  |  | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 42
| ШУ обвязкой Фильтр-пресс участка антисептика № 12 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | 42
18 | АСУТП узла отаривания | КЦ | 52124
| ЩКМ-Уп |  |  | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/7 | 7 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО3/13 | 13 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/7 | 7 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/7 | 7 | 66
| АРМ оператора в ОТК |  |  | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | 64
19 | АСУ линии фасовки HAVER. | КЦ | 69439
| ШУ1 FFS600 Линия фасовки HAVER |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | 42
| ШУ2 FFS600 Линия фасовки HAVER |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | 42
| ШУ устройства смены рулонов FFS600 Линия фасовки HAVER |  |  | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/6 | 6 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 42
20 | АСУ линии пакетирования MOLLERS. | КЦ | 69439 | ТО1/6 | 6 | ТО2/14 | 14 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/14 | 14 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО2/14 | 14 | ТО1/6 | 6 | ТО1/6 | 6 | ТО3/30 | 30 | ТО1/6 | 6 | 120
21 | АСУ сушильной установкой "SIEBTECHNIK" | КЦ | 71664 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/8 | 8 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/8 | 8 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/8 | 8 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО3/10 | 10 | 74
22 | АСУТП склада сырьевой серной кислоты. | КЦ | 72001
| АРМ оператора kc-sssk1 |  |  | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | 64
| АРМ оператора kc-sssk2 |  |  | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | ТО1/5 | 5 | ТО2/6 | 6 | ТО1/5 | 5 | 64
| ЩУ АСУ ТП СССК |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | 39
| ЩУ участка антисептика |  |  | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 39
| ЩУ ЦМП |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | 39
| ЩУ КЦ |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | 39
| ЩУ ЦЭМ ОТ. |  |  | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 34
| ЩУ ЦЭМ БОТ1 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | 39
| ЩУ ЦЭМ БОТ2 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | 39
| ЩУ ХМЦ |  |  | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/8 | 8 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 39
23 | АСУТП склада сырьевой серной кислоты. Системы противоаварийной защиты подразделений КЦ, ЦМП, ХМЦ,ЦЭМ | КЦ | 72001
| ЩУ участка антисептика |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | 30
| ЩУ в ЦМП |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО3/5 | 5 | 30
| ЩУ в ЦЭМ ОТ. |  |  | ТО3/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | 27
| ЩУ в ХМЦ |  |  | ТО1/2 | 2 | ТО3/5 | 5 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | ТО1/2 | 2 | ТО2/3 | 3 | ТО1/2 | 2 | 30
24 | АСУ упаковочной машины FFS ITB3P-500 CHMM | КЦ | 75840
| Шкаф контроллера |  |  | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО3/10 | 10 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | 60
| Шкаф периферии |  |  | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО3/10 | 10 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | ТО2/6 | 6 | ТО1/4 | 4 | ТО1/4 | 4 | 60
| Итого | [26 empty] | 3611
|  |  |  | Начальник КЦ | [14 empty] | Р.Б.Залутдинов
СОГЛАСОВАНО
|  |  |  | Зам. главного инженера по ИТиА - | [14 empty] | М.И.Малашкеевич
начальник УИТиА

## Лист1
КЦ | АСУТП аппаратов колонного типа №1-7
КЦ | АСУТП медного отделения ВВК 3-я стадия
КЦ | АСУТП медного отделения ВВК. Чистый цикл
КЦ | АСУ ТП участка антисептика
КЦ | АСУТП использования конденсата для выработки пара в котельной
КЦ | АСУТП участка мелкодисперсного купороса
КЦ | СУ дозатором никелевого купороса
КЦ | СУ машиной по изготовлению мешков
КЦ | АСУТП подготовки растворов участка обезмеживания
КЦ | АСУТП никелевого отделения
КЦ | СУ фильтр-прессом никелевого отделения №10.
КЦ | Система противоаварийной защиты раздачи серной кислоты КЦ
КЦ | СУ фильтр-прессом никелевого отделения №7
КЦ | СУ фильтр-прессом участка обезмеживания №5
КЦ | СУ фильтр-прессом медного отделения №3
КЦ | СУ фильтр-прессом медного отделения №11
КЦ | Фильтр-прессы участка антисептика (2шт)
КЦ | АСУТП узла отаривания
КЦ | Линия фасовки HAVER
КЦ | СУ линии пакетирования MOLLERS.
КЦ | СУ сушильной установкой "SIEBTECHNIK"
КЦ | АСУТП раздачи кислоты СССК.
КЦ | Система противоаварийной защиты раздачи серной кислоты СССК